## 종합
종합 타임라인
8월말 출시 - 3인 팀 종합 일정 ¦목표: 2026.8.31 App Store 출시
Task | Owner | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 진행(7/14)
|  | W1 7/7~7/13 | W2 7/14~7/20 | W3 7/21~7/27 | W4 7/28~8/3 | W5 8/4~8/10 | W6 8/11~8/17 | W7 8/18~8/24 | W8 8/25~8/31
0. 프로젝트 개요
목표: DARIN 육아기록+육아일기 MVP · 2026.8.31 출시 | 전체
팀: PM 1 · 개발 1 · DS/DBA 1 (3인) | 전체
1. 7월 - 기획·설계·착수
W1~W2: 사업성·시장조사, 유저인터뷰, 아키텍처·DB ERD | PM, DS/DBA, 개발
W2~W3: 스토리라인·화면기획(3인), BM 초안, 온보딩 개발 | 전체 |  |  | BM 초안
W3~W4: 상세 화면기획(3인), MVP 범위 확정, 기록 기능 개발 | 전체 |  |  |  | MVP 확정
2. 8월 상반 - 핵심 개발
W4~W5: 기록 MVP, Push 기획, 리포트 지표·API | 전체 |  |  |  |  | 기록 MVP
W5~W6: 음성AI·일기·리포트 UI, Push 구현, AI 파이프라인 | 전체 | [5 empty] | 핵심 기능
W6: 내니 마켓플레이스 사업성 검토·인터뷰 시작 | PM | [5 empty] | 내니 인터뷰
3. 8월 하반 - 통합·출시
W6~W7: AI상담·가족공유, 베타테스트, GTM 플랜 | 전체 | [6 empty] | 베타
W7~W8: 버그픽스, TestFlight, App Store 심사 | 개발, PM | [7 empty] | 심사 제출
W8 (8/31): 정식 출시 | 전체 | [7 empty] | 출시
4. 주요 마일스톤 체크리스트
□ 사업성 검토 보고 (W4) | PM |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | 🔄 PM
□ 화면기획서 v1·요건 확정 (W5) | PM, 개발, DS/DBA |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | 🔄 진행중
□ 기록+음성+일기 MVP (W6) | 개발 | [5 empty] | ✓ |  |  | 🔄 부분완료
□ 리포트 API·AI 컨텍스트 (W7) | DS/DBA | [6 empty] | ✓ |  | ⬜ 미착수
□ 베타 피드백 반영 (W7) | PM | [6 empty] | ✓ |  | ⬜ 미착수
□ App Store 출시 (W8) | 전체 | [7 empty] | 출시 | ⬜ 미착수
□ Nanny 마켓플레이스 Go/No-Go (W8) | PM | [7 empty] | 검토결과 | ⬜ PM
범례
■ 파란색 바: 해당 주 업무 진행
■ 노란색: 출시 마일스톤
■ 상세 화면기획: PM·개발·DS/DBA 3인 공동 (W3~W5)
■ Nanny 마켓플레이스: 8월중순(W6)부터 사업성 검토·내니 인터뷰

## PM
PM 타임라인
8월말 출시 - PM 업무 계획 ¦기준일: 2026.7.8
Task | Owner | 7월 |  |  |  | 8월
|  | W1 7/7~7/13 | W2 7/14~7/20 | W3 7/21~7/27 | W4 7/28~8/3 | W5 8/4~8/10 | W6 8/11~8/17 | W7 8/18~8/24 | W8 8/25~8/31
0. 프로젝트 개요
목표: 프로토타입 기반 육아기록+육아일기 MVP 8/31 App Store 출시 | PM
범위: 기록·음성AI·리포트·일기·Push·가족공유·AI상담 (위젯/Watch는 v1.1) | PM
1. 사업성·시장조사
1.1. 육아기록+육아일기 BM 검토 | PM
1.1.1. 경쟁앱 벤치마크 (콩순이, 맘다이어리, 베이비타임 등) | PM
1.1.2. 수익모델 후보 정리 (프리미엄·구독·제휴) | PM |  |  | BM 초안
1.1.3. 타깃 세그먼트·포지셔닝 정의 | PM
1.2. 시장조사·사업성 검토 | PM
1.2.1. 국내 신생아·영아 육아앱 시장 규모 조사 | PM
1.2.2. 음성기록·AI 리포트 차별점 검증 | PM
1.2.3. 사업성 검토 보고서 작성 (내부 공유) | PM |  |  |  | 사업성 보고
1.3. Nanny 매칭 마켓플레이스 사업성 검토 (추가 기능 여부) | PM
1.3.1. 내니 유저 인터뷰 설계 (페인포인트·니즈·업체상황) | PM | [5 empty] | 인터뷰 가이드
1.3.2. 내니 인터뷰 실행 (시장 내 내니 수·비자상태 등) | PM
1.3.3. 부모·내니 양측 니즈 매핑 및 Go/No-Go 판단 | PM | [7 empty] | 마켓플레이스 검토결과
2. 유저 리서치·기획 검토
2.1. 부모 유저 인터뷰 (육아기록·일기) | PM
2.1.1. 인터뷰 대상·스크리닝·질문지 작성 | PM
2.1.2. 인터뷰 실시 (기록 습관·Pain Point) | PM
2.1.3. 인사이트 정리 및 MVP 범위 확정 | PM |  |  | MVP 범위 확정
2.2. 프로토타입 기반 스토리라인·화면 기획 | PM
2.2.1. 사용자 여정·IA 정리 (기록→리포트→일기→상담) | PM
2.2.2. 핵심 스토리라인 작성 (온보딩·일상 루프) | PM
2.2.3. 화면 목록·우선순위 정의 (Must/Should/Could) | PM
2.3. 상세 화면기획 (3인 공동) | PM, 개발, DS/DBA
2.3.1. 기록 탭·음성기록 바텀시트 상세 스펙 | PM, 개발, DS/DBA |  |  |  | 화면기획안
2.3.2. 리포트·대시보드·일기·상담 화면 스펙 | PM, 개발, DS/DBA |  | 화면기획안
2.3.3. 가족공유·프로필·Push 시나리오 스펙 | PM, 개발, DS/DBA |  |  |  |  | 화면기획안
2.4. 기획 검토·요건 확정 | PM
2.4.1. 내부 기획 리뷰 (3인) | PM, 개발, DS/DBA
2.4.2. 기능명세서 확정 | PM |  |  |  |  | 요건 확정
3. Push·GTM 전략
3.1. Push 알림 기획 | PM
3.1.1. Push 시나리오 정의 (기록 보완·일기 리마인더·리포트·육아 리마인더) | PM
3.1.2. 메시지 카피·발송 타이밍·빈도 정책 | PM |  |  |  |  | Push 기획서
3.1.3. 개발 연동 스펙 핸드오프 | PM, 개발
3.2. GTM 전략 설정 | PM
3.2.1. 런칭 타깃·채널 정의 (산후조리원·맘카페·지인) | PM
3.2.2. 랜딩·스토어 설명·스크린샷 기획 | PM
3.2.3. 베타·소프트런칭 계획 수립 | PM | [7 empty] | GTM 플랜
4. QA·출시
4.1. 알파·베타 테스트 기획·운영 | PM, 개발, DS/DBA
4.1.1. 테스트 시나리오·체크리스트 작성 | PM, 개발, DS/DBA
4.1.2. 클로즈드 베타 20명 운영·피드백 수집 | PM, 개발, DS/DBA
4.1.3. 우선순위 버그·개선사항 백로그 정리 | PM, 개발, DS/DBA | [6 empty] | 베타 피드백
4.2. 스토어 출시·런칭 | PM, 개발, DS/DBA
4.2.1. App Store 심사 제출·리젝 대응 | PM, 개발, DS/DBA | [7 empty] | 심사 제출
4.2.2. 8/31 정식 출시·런칭 커뮤니케이션 | PM, 개발, DS/DBA | [7 empty] | 출시
범례
■ 회색칸: 현재 조직에서 생략이 가능한 Task

## 개발자
개발자 타임라인
8월말 출시 - 개발 업무 계획 ¦기준일: 2026.7.8 ¦진행 체크: 2026.7.14 (코드베이스 대조)
Task | Owner | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 진행현황 | 비고 (2026.7.14 기준)
|  | W1 7/7~7/13 | W2 7/14~7/20 | W3 7/21~7/27 | W4 7/28~8/3 | W5 8/4~8/10 | W6 8/11~8/17 | W7 8/18~8/24 | W8 8/25~8/31
0. 프로젝트 개요
목표: Expo RN 기반 iOS MVP 개발·배포 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | Expo RN MVP 진행 중 — App Store 배포는 미착수
기반: baby-log-prototype_3.html + Darin_Log- 코드베이스 | 개발 | [8 empty] | ✅ 완료 | Darin_Log- / CareLog 코드베이스로 전환 완료
1. 기술 설계·환경 구축
1.1. 아키텍처·기술스택 확정 | 개발 | [8 empty] | ✅ 완료 | Expo RN + Context + AsyncStorage 구조 확정
1.1.1. FE(RN/Expo)·BE·DB·AI API 구조 설계 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | FE 구조 완료. BE/DB/AI API는 로컬·dh 연동 수준
1.1.2. 개발환경·CI/CD·브랜치 전략 수립 | 개발 |  | 아키텍처 문서 | [6 empty] | 🔄 진행중 | 브랜치/원격 운용 중. 정식 CI/CD 미구축
1.2. 인증·온보딩 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중
1.2.1. 회원가입·로그인 (Apple/Google) | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | 로그인 UI만 있음. Apple/Google OAuth 미연동
1.2.2. 아기 프로필·온보딩 플로우 | 개발 |  |  |  | 온보딩 완료 |  |  |  |  | ✅ 완료 | ParentSetupScreen 3단계·아기/프로필 온보딩 완료
2. 핵심 기능 개발
2.1. 육아기록 (클릭 기록) | 개발 | [8 empty] | ✅ 완료
2.1.1. 카테고리 그리드·바텀시트 상세입력 | 개발 | [8 empty] | ✅ 완료 | MoreRecordGrid + RecordDetailSheet + NewCategorySheet
2.1.2. 오늘 타임라인·수정/삭제·요약 카드 | 개발 |  |  |  |  | 기록 MVP |  |  |  | ✅ 완료 | TodayTimeline·QuickStatus·수정/삭제 시트 완료
2.1.3. 자주 쓰는 기록·커스텀 카테고리 | 개발 | [8 empty] | ✅ 완료 | 자주 쓰는 기록 편집 + 신규 커스텀 카테고리 플로우
2.2. 음성 AI 기록 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중
2.2.1. 녹음 UI·웨이브폼·권한 처리 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | BabyLogVoiceOverlay 존재. 권한/웨이브폼은 프로토타입
2.2.2. STT·카테고리 자동분류 API 연동 | 개발 | [5 empty] | 음성기록 연동 |  |  | 🔄 진행중 | transcribe API 클라이언트 있음. 프로덕션 STT 안정화 필요
2.2.3. 전사 결과 확인·수정·저장 플로우 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | 전사 결과→기록 시트 연결 있음. 고도화 필요
2.3. 육아일기 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중
2.3.1. 일기 작성 (사진·코멘트·기분·날씨) | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | DiaryComposeModal·사진/코멘트. 날씨 등 일부 미완
2.3.2. 일기 목록·즐겨찾기·AI 순간 제안 연동 | 개발 | [5 empty] | 일기 MVP |  |  | 🔄 진행중 | 목록 UI 있음. 즐겨찾기·AI 순간 제안은 약함
2.4. 리포트 탭 (대시보드 UI) | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중
2.4.1. AI 오늘의 요약·인사이트 카드 UI | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | 리포트 탭 UI 존재. AI 요약은 시드/목 수준
2.4.2. 주간 차트·7일 트렌드·상세 뷰 | 개발 | [6 empty] | 리포트 UI |  | 🔄 진행중 | 7일 트렌드·간격 뷰 UI 있음. 실데이터 집계 API 미완
2.5. AI 육아상담 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중
2.5.1. 채팅 UI·컨텍스트 배너·퀵질문 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | ConsultScreen 채팅 UI 있음
2.5.2. 기록+일기+프로필 RAG 컨텍스트 연동 | 개발 | [6 empty] | AI상담 연동 |  | 🔄 진행중 | 컨텍스트 빌더 부분 존재. RAG/프로덕션 연동 미완
2.6. 가족 공유 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중
2.6.1. 초대·권한(관리자/공유)·멀티 케어기버 | 개발 | [6 empty] | 가족공유 |  | 🔄 진행중 | 케어기버 UI 목업. 초대·실시간 공유·권한 API 미완
3. Push·확장 (MVP 범위)
3.1. Push 알림 구현 | 개발 | [8 empty] | ⬜ 미착수
3.1.1. APNs 연동·토큰 관리 | 개발 | [8 empty] | ⬜ 미착수 | APNs 미연동
3.1.2. 기록 보완·일기 리마인더·딥링크 | 개발 | [6 empty] | Push 구현 |  | ⬜ 미착수 | PushToast UI 목업만 존재
3.2. 위젯·Watch (v1.1 백로그) | 개발 | [8 empty] | 📌 백로그 | v1.1
3.2.1. iOS 홈위젯 원터치 기록 (출시 후) | 개발 | [7 empty] | v1.1 | 📌 백로그 | 출시 후
4. 백엔드·API
4.1. API·서버 개발 | 개발 | [8 empty] | 🔄 진행중 | 로컬 AsyncStorage + dh 프록시 일부
4.1.1. 사용자·아기·기록 CRUD API | 개발 | [8 empty] | ⬜ 미착수 | 프로덕션 CRUD API 없음 (로컬 상태)
4.1.2. 일기·가족공유·이미지 업로드 API | 개발 | [8 empty] | ⬜ 미착수 | 이미지 업로드·가족공유 API 없음
4.1.3. 음성전사·AI요약·상담 프록시 API | 개발 | [5 empty] | API 완료 |  |  | 🔄 진행중 | transcribe 등 일부 연동. AI요약/상담 프록시 미완
5. QA·출시
5.1. 통합 테스트·버그픽스 | 개발 | [8 empty] | ⬜ 미착수
5.1.1. 단위·통합·E2E 테스트 | 개발 | [8 empty] | ⬜ 미착수
5.1.2. 성능·오프라인·에러 핸들링 | 개발 | [8 empty] | ⬜ 미착수
5.2. App Store 배포 | 개발 | [8 empty] | ⬜ 미착수
5.2.1. TestFlight·프로덕션 빌드 | 개발 | [7 empty] | TestFlight | ⬜ 미착수
5.2.2. 8/31 프로덕션 릴리즈 | 개발 | [7 empty] | 출시 | ⬜ 미착수
진행현황 범례 (개발자 시트 L·M열)
✅ 완료 = 앱 UI·로컬 플로우 동작 확인
🔄 진행중 = UI/프로토타입 있음, 백엔드·OAuth·고도화 남음
⬜ 미착수 = 아직 시작 전
📌 백로그 = v1.1 / 출시 후
요약: 기록 MVP(2.1) 완료 · 음성/일기/리포트/상담(2.2~2.5) 프로토타입 · Push·프로덕션 API·출시(3~5) 미착수

## 대시보드_DS_DBA
대시보드·DS·DBA 타임라인
8월말 출시 - 데이터·대시보드·DB 업무 계획 ¦기준일: 2026.7.8
Task | Owner | 7월 |  |  |  | 8월
|  | W1 7/7~7/13 | W2 7/14~7/20 | W3 7/21~7/27 | W4 7/28~8/3 | W5 8/4~8/10 | W6 8/11~8/17 | W7 8/18~8/24 | W8 8/25~8/31
0. 프로젝트 개요
목표: 데이터 모델·대시보드 지표·AI 리포트 로직 설계·구축 | DS/DBA
역할: DB 스키마, 분석 지표, AI 요약/트렌드, 데이터 파이프라인 | DS/DBA
1. 데이터 모델·DB 설계
1.1. ERD·스키마 설계 | DS/DBA
1.1.1. 사용자·아기·케어기버·권한 모델 | DS/DBA
1.1.2. 기록(log)·카테고리·메타데이터 스키마 | DS/DBA
1.1.3. 일기·사진·AI 컨텍스트 스키마 | DS/DBA |  |  | ERD v1
1.2. DB 구축·마이그레이션 | DS/DBA
1.2.1. PostgreSQL(또는 Supabase) 프로비저닝 | DS/DBA
1.2.2. 인덱스·파티셔닝·백업 정책 | DS/DBA |  |  |  | DB 구축
1.2.3. 개발·스테이징·프로덕션 환경 분리 | DS/DBA
2. 대시보드·분석 지표
2.1. 리포트 지표 정의 (3인 공동) | DS/DBA, PM, 개발
2.1.1. 일별 요약 지표 (수유·수면·배변 횟수/간격) | DS/DBA
2.1.2. 7일 트렌드·이상치 탐지 규칙 | DS/DBA |  |  |  |  | 지표 정의서
2.1.3. 카테고리별 필터·인사이트 카드 로직 | DS/DBA
2.2. 대시보드 데이터 API | DS/DBA
2.2.1. 집계 쿼리·캐시 전략 (일/주 단위) | DS/DBA
2.2.2. 리포트 Overview·Detail API 스펙 | DS/DBA | [5 empty] | 리포트 API
3. AI·음성 데이터 파이프라인
3.1. 음성→기록 분류 파이프라인 | DS/DBA
3.1.1. STT 후처리·카테고리 NER 규칙 | DS/DBA
3.1.2. 최근 3일 평균 자동채움 로직 | DS/DBA | [5 empty] | 음성 파이프라인
3.2. AI 요약·상담 컨텍스트 | DS/DBA
3.2.1. 오늘의 AI 요약 프롬프트·템플릿 | DS/DBA
3.2.2. 기록+일기+프로필 통합 컨텍스트 빌더 | DS/DBA | [6 empty] | AI 컨텍스트
3.2.3. 일기 '이런 순간' 제안 로직 | DS/DBA
4. 분석·모니터링
4.1. 제품 분석 이벤트 설계 | DS/DBA
4.1.1. 핵심 이벤트 정의 (기록·음성·일기·상담) | DS/DBA
4.1.2. Mixpanel/Amplitude 연동 스펙 | DS/DBA |  |  |  |  | 이벤트 스펙
4.2. 운영 대시보드 (내부) | DS/DBA
4.2.1. DAU·기록 빈도·리텐션 쿼리 | DS/DBA
4.2.2. 출시 후 모니터링·알림 설정 | DS/DBA | [7 empty] | 운영 대시보드
5. QA·출시 지원
5.1. 데이터 검증·성능 테스트 | DS/DBA
5.1.1. 집계 정확도·엣지케이스 검증 | DS/DBA
5.1.2. 프로덕션 DB 마이그레이션·롤백 플랜 | DS/DBA | [7 empty] | DB Go-Live